| «Согласовано» : Начальник МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД ________________ Л.А. Михайлова | «Утверждаю»: Глава МР «Тарумовский район» РД ______________А.В. Зимин |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ  КАРТА

по устранению дефицита педагогических кадров в общеобразовательных организациях МР «Тарумовский район» Республики Дагестан  на 2018-2019 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Ключевые участники | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Контрольный результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курсовая профессиональная переподготовка | Учителя смежных языков, учителя -филологи | Март-декабрь 2018 уч. г. | Магомедова А.Т.- методист по воспитательной работе МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД | Восполнение потребности в учителях английского языка | Подготовить проект графика переподготовки учителей смежных языков и учителей –филологов в срок до 12 февраля 2018г. |
| 2 | Выезд учителей иностранного яз. в другие общеобразовательные учреждения района (МКОУ «Карабаглинская СОШ») | Рябкова В.П. – учитель английского яз. МКОУ «Тарумовская СОШ» | Февраль-май 2018 уч. г | Михайлова Л.А. – Начальник МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД | Восполнение потребности в учителях английского языка |  |
| 3 | Целевое обучение в ВУЗах по заявкам муниципалитета ДГУ, ДГПУ, Пятигорский институт иностранных языков | Муниципалитет МР «Тарумовский район» РД в лице Главы администрации МР «Тарумовский район» РД, Руководство ВУЗа | Март-апрель 2018 уч.г. | Управделами администрации МР «Тарумовский район» РД – Рашевская С.Н. | Привлечение в муниципалитет выпускников ОУ МР «Тарумовский район» РД после окончания ВУЗов (фак-т: ин. яз.) | Заключение 2-х сторонних договоров между муниципалитетом и ВУЗом |
| 4 | Создание условий для педагогических работников, приезжающих на работу в сельскую местность, материальное стимулирование | Муниципалитет МР «Тарумовский район» РД в лице Главы администрации МР «Тарумовский район» РД, Районное Собрание Депутатов | Март-август 2018 уч. г. | Муниципалитет МР «Тарумовский район» РД в лице Главы администрации МР «Тарумовский район» РД, Районное Собрание Депутатов | Восполнение потребности в учителях английского языка | Рассмотрение вопроса материального стимулирования молодого специалиста – учителя иностранного яз. |
| 5 | Организация встреч выпускников школ с представителями ВУЗов по вопросу поступления по направлениям «Лингвистика», «Педагогическое образование». | МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД, Руководители ОУ | До 15 марта 2018 уч.г. | Михайлова Л.А. – Начальник МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД | Проведение встреч по профориентации | Сбор заявок по направлениям «Лингвистика», «Педагогическое образование» |
| 6 | Организация подготовительных курсов в ДГУ для выпускников школ по направлениям «Лингвистика», «Педагогическое образование». | ДГУ, МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД, Руководители ОУ | Сентябрь-май 2017-2018 уч.г | Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД | Восполнение потребности в учителях английского языка | Подготовка списков выпускников |
| 7 | Реализация дистанционного обучения учащихся на территории базовой школы МР «Тарумовский район» РД | МКОУ «Тарумовская СОШ» | Август 2018г. | Минобрнауки РД и муниципалитет МР «Тарумовский район» РД | Восполнение потребности в учителях английского языка | Подготовка муниципальной площадки дистанционного обучения учащихся МР «Тарумовский район» РД |