Утверждено

начальник МКУ «Отдел образования»

МР «Тарумовский район» РД

______________Карташова О.И.

Дорожная карта план мероприятий по реализации проекта по оказанию адресной методической помощи в ОУ с низкими образовательными результатами «500+» в 2021 году

| № | Описание действий | Дата реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выдача сформированного списка с региона школ с низкими результатами: - МКОУ «Коктюбейская ООШ» - МКОУ «Калиновская СОШ» - МКОУ «Карабаглинская СОШ» |  | Минобрнауки РД |
| 2 | Назначение муниципального координатора проекта –Абакарова Ш.М. | 1 квартал 2021г. | МКУ «Отдел образования» |
| 3 | Определение кураторов школ с низкими результатами: - МКОУ «Тарумовская СОШ» - МКОУ «Кочубейская СОШ№1» - МКОУ «Таловская СОШ» | 1 квартал 2021г. | МКУ «Отдел образования» |
| 4 | Анкетирование участников образовательного процесса з участников «500+» с целью формирования рискового профиля «РПШ» | 1 квартал 2021г. | МКУ «Отдел образования» |
| 5 | Организация участия муниципальных координаторов и кураторов ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИСОКО | март-прель 2021г. |  |
| 6 | Первичное посещение МКОУ «Карабаглинская СОШ» | 9 апреля 2021г. предварительно | Муниципальный координатор, куратор |
| 7 | Первичное посещение МКОУ «Калиновская СОШ» | 13 апреля 2021г. предварительно | Муниципальный координатор, куратор |
| 8 | Первичное посещение МКОУ «Коктюбейская ООШ» | 15 апреля 2021г. предварительно | Муниципальный координатор, куратор |
| 9 | Работа с рисковым профилем школ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт | 20 апреля 2021г. | Муниципальный координатор, кураторы ШНОР |
| 10 | Организация посещения курсов повышения квалификации по вопросам повышения качества управления директоров, заместителей директоров и педработников ШНОР | Апрель-май | Школы с низкими результатами |
| 11 | Создание муниципального консультативного центра, в состав которых будут входить сильные педагоги. | май | МКУ «Отдел образования» |
| 12 | Мониторинг позитивных изменений в школах-участницах проекта «500+» (первый этап) | май | Муниципальный координатор, кураторы ШНОР |
| 13 | Первый этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты» | август |  |
| 14 | Второе посещение МКОУ «Карабаглинская СОШ» | 20 сентября 2021г. | Муниципальный координатор, куратор |
| 15 | Второе посещение МКОУ «Калиновская СОШ» | 21 сентября 2021г. | Муниципальный координатор, куратор |
| 16 | Второе посещение МКОУ «Коктюбейская СОШ» | 25 сентября 2021г. | Муниципальный координатор, куратор |
| 17 | Заключение договоров с кураторами ШНОР | май-сентябрь | ФИСОКО Региональный координатор |
| 18 | Мониторинг позитивных изменений в школах-участницах проекта «500+» (второй этап) | ноябрь | Муниципальный координатор, куратор |
| 19 | Второй этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты» | ноябрь | Региональный координатор, МКУ «Отдел образования», муниципальный координатор, кураторы, ШНОР |
| 20 | Размещение раздела проекта «500+» на официальном сайте Отдела образования и школ -участников | Обновлять каждый | Муниципальный координатор, куратор |
| 21 | Подведение итогов и анализ проекта «500+» | декабрь 2021г. | Региональный координатор, МКУ «Отдел образования», муниципальный координатор, кураторы, ШНОР |