	План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению ГИА в общеобразовательных учреждениях
МР «Тарумовский район» РД на 2021/2022 учебный год


	№ п/п
	Мероприятия
	Срок реализации
	Ответственные исполнители (ФИО, место работы, должность)
	Соисполнители 

(ФИО, место работы,  должность)
	Ожидаемый результат
	Отчетный документ 

	1
	Определение базовых школ с лучшими образовательными результатами:
-МКОУ «Ново-Дмитриевская СОШ»;
-МКОУ «Кочубейская СОШ №1»;

	Сентябрь 2021г.
	МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД
	Хачатурова Н.А.-главный специалист МКУ «Отдел образования»
	Апробация и внедрение педагогических инноваций.
	Аналитические справки ОУ, мониторинг результатов ЕГЭ

	2
	Определение школ с низкими результатами ГИА:
1.МКОУ «А-Невская СОШ»

2. МКОУ «Калиновская СОШ»


	Сентябрь 2021г.
	МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» 
	Повышение качества обучения учащихся
	Аналитические справки ОУ

	3
	Разработка «Дорожных карт» в ОУ по повышению качества общего образования
	Октябрь 2021г.
	Хачатурова Н.А.- главный специалист МКУ «Отдел образования» 
	Абакарова Ш.М.- зав.метод.каб. МКУ «Отдел образования», 

Заместители директоров по УВР
	Наличие стратегии по повышению качества образования в разрезе ОУ.
	«Дорожные карты» в разрезе каждого ОУ

	4
	Проведение диагностических работ
	 Ноябрь 2021г. 

По графику

	Абакарова Ш.М.- зав.метод.каб. МКУ «Отдел образования», 

Заместители директоров по УВР
	
	Повышение  уровня  обученности учащихся
	Протоколы работ по каждому ОУ

	5
	Семинар заместителей директоров по УВР по вопросам подготовки к ИС-11
	
	Сячина Е.Г.- учитель русского языка и литературы МКОУ «Таловская СОШ»
	
	
	

	6
	Всероссийские проверочные работы


	
	Абакарова Ш.М.- зав.метод.каб. МКУ «Отдел образования»
	
	Определение процента успеваемости в разрезе каждого ОУ.
	Таблицы результатов ОУ

	7
	Разработка модульных программ повышения квалификации руководителей школ (курсы повышения квалификации, семинары, вебинары) по вопросам:

- проектирования развития школ;

- управления по результатам;

- управления изменениями в процессе перевода школы в режим эффективного функционирования / развития;

- управления профессиональным развитием педагогов;

- организации взаимодействия школы в социокультурной среде.
	По графику ДИРО
	Карташова О.И. Начальник МКУ   «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД

	Магомедова А.Т.- методист МКУ «Отдел образования»
	Повышение  управленческой и  юридической компетенции руководителя
	

	8
	Организация повышения квалификации педагогов школ по модульным программам, направленным на повышение компетентности педагогов:
- работающих в малокомплектных школах;

- работающих с детьми с ОВЗ, детьми, испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, с учебными и поведенческими проблемами;

- в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся 
	
	Магомедова А.Т. – методист МКУ «Отдел образования»
Хачатурова Н.А.- главный специалист МКУ «Отдел образования»
	Руководители ОУ
	Повышение профессиональной компетенции по предмету, овладение новыми методиками преподавания, новыми программами, внедряемыми в учебный образовательный процесс
	

	9
	Обеспечение информационной открытости результатов реализации дорожной карты; эффективности мер поддержки школ, реализуемых на муниципальном, школьном уровнях.
	
	Абакарова Ш.М.- зав.метод.каб. МКУ «Отдел образования»» 
	 Руководители ОУ, ответственные за работу сайтов в школах района
	Доведение результатов  реализации «дорожных карт»
	Размещение «Дорожных карт» на сайтах ОУ  и доведение их до общественности

	10
	Обучающие семинары по вопросам изменения правил проведения ЕГЭ в 2022 учебном году.
	в течение учебного 2019-2020 года
	Карташова О.И. - начальник МКУ «Отдел образования», Хачатурова Н.А.- главный специалист 
	Руководители средних общеобразовательных учреждений
	Повышение качества организации проведения ЕГЭ
	Резолюция по принятым решениям по повышению качества знаний обучающихся.

	11
	Мастер-классы по предметам в базовых школах:
 МКОУ «Тарумовская СОШ», 
МКОУ «Кочубейская СОШ №1»
	Каждый квартал
	МКУ «Отдел образования»
	МКУ «Отдел образования»
	Обобщение и распростране
ние опыта работы школы
	Аналитическая справка по итогам проведения 

	12
	Заседания  Ассоциаций  учителей –предметников


	По графику
	Абакарова Ш.М.- зав.метод.каб. МКУ «Отдел образования»

Руководители  Ассоциаций учителей - предметников
	
	Руководство и контроль за работой учителей –предметников.
	Справки о состоянии методической работы по предметам  

	13
	Всероссийская олимпиада школьников
	Октябрь-декабрь по графику 
	Алиева Д.И. – методист по учебным дисциплинам МКУ «Отдел образования»


	Руководители ОУ,

 учителя предметники
	Выявление одаренных учащихся 
	Протоколы по предмету

	14
	Онлайн-семинар учителей начальных классов на базе Ресурсного центра
	Октябрь
	Абакарова Ш.М.- зав.метод.каб. МКУ «Отдел образования»

Иминова Р.О.-методист по библиотечному фонду МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД
	Руководители ОУ, 

учителя русского языка и литературы
	Обмен опытом работы, повышение качества знаний, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
	Протокол

	15
	Семинар заместителей директоров по УВР по вопросам организации и подготовки обучающихся 11 классов к ЕГЭ-2022
	Январь 2022г.
	Карташова О.И. - начальник МКУ «Отдел образования», Хачатурова Н.А.- главный специалист 
	Руководители ОУ, учителя математики
	Улучшение качества образования
	Резолюция по принятым решениям по повышению качества знаний обучающихся

	16
	Семинар учителей химии по вопросам отработки практических навыков (решение практических задач) при подготовке обучающихся выпускных классов к ГИА
	Март 2022г.
	Агалханова С.М.-руководитель предметной ассоциации учителей химии


	Руководители ОУ, учителя англ.яз.
	Повышение уровня обученности учащихся
	Протокол

	17
	Обеспечение консультационного и методического сопровождения деятельности школ с использованием различных форм профессионального взаимодействия по обмену опытом.
	В течение всего учебного 2019-2020 года
	МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД
	Руководители ОУ
	Повышение профессионального мастерства педагогов
	


Начальник МКУ «Отдел образования»

МР «Тарумовский район» РД                                                       ___________  О.И. Карташова
