2

«УТВЕРЖДАЮ»:
Глава МР «Тарумовский район» РД
                                __________А.В. Зимин
                       «___» ______________ 2017 г.

План мероприятий («Дорожная карта»)

по повышению качества общего образования в МО «Тарумовский район» РД
на 2017/2018 учебные годы 
Итоги 2016/2017 учебного года:

Средний балл по русскому языку – 59 балла
Средний балл по профильной математике – 31 балл
Средний балл (предметы по выбору) – 36,2 балла
Численность участников, получивших 80 и более баллов – 14 участников
Численность не прошедших ЕГЭ – 3 участника
Численность победителей и призеров регионального этапа всероссийских олимпиад – 
Общее рейтинговое место в республиканском рейтинге «Лидерство в образовании»
 
Итоги ЕГЭ 2016/2017 учебного года 
	2016-2017

	Предмет
	Всего
	Не преодолели порог
	%
	Минимальный порог-50
	%
	51-60
	%
	61-70
	%
	71-90
	%
	91-99
	%
	100
	%

	Русский язык
	180
	4
	2,2
	48
	27
	45
	25
	51
	28
	28
	15
	-
	-
	-
	-

	Математика П
	55
	22
	40
	29
	53
	2
	3,6
	1
	1,9
	1
	1,9
	-
	-
	-
	-

	Физика
	18
	2
	11
	13
	72
	2
	11
	-
	-
	-
	
	1
	5,5
	-
	-

	Химия
	43
	11
	25
	17
	39
	12
	28
	3
	7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Информатика 
	2
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Биология
	64
	15
	23
	35
	28
	10
	16
	2
	3,1
	2
	3,1
	-
	-
	-
	-

	История
	30
	6
	20
	14
	47
	8
	27
	2
	6,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	География
	1
	1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Английский язык
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Немецкий язык
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Французский язык
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Обществознание
	87
	25
	29
	48
	55
	9
	10
	4
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Литература
	3
	1
	33
	2
	67
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Математика базовая
	Всего
	«2»
	%
	«3»
	%
	«4»
	%
	«5»
	%

	2015-2016 год
	180
	22
	12
	46
	25
	71
	39
	41
	23

	2014-2015 год
	141
	41
	29
	51
	36
	40
	28
	9
	6,4


Итоги ЕГЭ 2016/2017 учебного года (в разрезе общеобразовательных организаций)
	№ п/п
	Общеобразовательная организация
	Итоги ЕГЭ

	Р/Я

	М (П)

	Физика
	Химия
	Информатика
	Биология
	История
	География
	И/Я
	Общество
	Литература

	1
	МКОУ «Тарумовская» СОШ

Численность участников - 42
	Участники
	42
	11
	2
	9
	1
	16
	8
	-
	-
	12
	-

	
	
	Не сдали
	4
	5
	-
	2
	1
	1
	1
	-
	-
	2
	-

	
	
	Сдали до 60 баллов
	21/5,0
	7/1,4
	1/5,0
	7/0,7
	-
	10/0,6
	6/0,75
	-
	-
	10/0,83
	-

	
	
	Сдали 80 и более баллов
	2/4,7
	-
	1/5,0
	-
	-
	1/0,1
	-
	-
	-
	1/0,08
	-

	2
	МКОУ «Таловская» СОШ

Численность участников -6
	Участники
	6
	6
	1
	2
	-
	4
	3
	-
	-
	6
	-

	
	
	Не сдали
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	Сдали до 60 баллов
	2/33%
	4/0,6
	1/5,0
	2/1,0
	-
	3/0,75
	3/1,0
	-
	-
	4/0,6
	-

	
	
	Сдали 80 и более баллов
	-
	-
	-
	-
	-
	1/0,25
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	МКОУ 

«Н-Романовская СОШ»

Численность участников -5
	Участники
	5
	-
	-
	-
	-
	3
	2
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Не сдали
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сдали до 60 баллов
	4/0,8%
	-
	-
	-
	-
	2/0,6
	1/0,5
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сдали 80 и более баллов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Итоги ЕГЭ

	Р/Я

	М (П)

	Физика
	Химия
	Информатика
	Биология
	История
	География
	И/Я
	Общество
	Литература

	4
	МКОУ «Калиновская» СОШ
Численность участников -13
	Участники
	13
	2
	2
	4
	-
	9
	2
	-
	-
	7
	-

	
	
	Не сдали
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сдали до 60 баллов
	4/0,3
	20,1
	20,1
	4/0,1
	-
	9/0,1
	2/0,1
	-
	-
	5/0,7
	-

	
	
	Сдали 80 и более баллов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	МКОУ «Н-Дмитриевская» СОШ
Численность участников -3
	Участники
	3
	1
	1
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	Не сдали
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	Сдали до 60 баллов
	1/0,3
	-
	1/1
	2/1
	-
	1/0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сдали 80 и более баллов
	2/0,6
	-
	-
	-
	-
	1/0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	МКОУ «Кочубейская» СОШ №1
Численность участников -41
	Участники
	41
	13
	6
	14
	1
	24
	6
	-
	-
	27
	1

	
	
	Не сдали
	-
	4
	1
	4
	1
	4
	-
	-
	-
	9
	1

	
	
	Сдали до 60 баллов
	19/0,46
	10/0,76
	5/0,83
	8/0,57
	-
	11/0,45
	5/0,83
	-
	-
	12/0,44
	-

	
	
	Сдали 80 и более баллов
	4/
	-
	-
	-
	-
	5/
	1/
	-
	-
	1/
	-

	7
	МКОУ «Привольненская» СОШ
Численность участников  -3
	Участники
	3
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	2
	-

	
	
	Не сдали
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сдали до 60 баллов
	1/0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	2/1
	-

	
	
	Сдали 80

и более баллов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	Итоги ЕГЭ
	Р/Я
	М (П)
	Физика
	Химия
	Информатика
	Биология
	История
	География
	И/Я
	Общество
	Литература

	8
	МКОУ «Юрковская» СОШ  
Численность участни-

ков -12
	Участники
	12
	9
	1
	1
	-
	1
	2
	-
	-
	7
	-

	
	
	Не сдали
	4
	8
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	2
	-

	
	
	Сдали до 60 баллов
	5/0,41
	1
	-
	1/1
	-
	1/1
	1/0,5
	-
	-
	4/0,57
	-

	
	
	Сдали 80 и более баллов
	2/0,16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	МКОУ «А-Невская» СОШ  
Численность участников -10
	Участники
	10
	7
	4
	-
	-
	3
	1
	-
	-
	8
	-

	
	
	Не сдали
	-
	3
	-
	-
	-
	2
	1
	-
	-
	4
	-

	
	
	Сдали до 60 баллов
	5/0,5
	4/0,57
	4/1
	-
	-
	1/0,33
	
	-
	-
	5/0,62
	-

	
	
	Сдали 80 и более баллов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	10
	МКОУ «Карабаглинская» СОШ  
Численность участников -8
	Участники
	8
	2
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	5
	1

	
	
	Не сдали
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	Сдали до 60 баллов
	3/0,37
	2/1
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	4/0,8
	-

	
	
	Сдали 80 и более баллов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	Итоги ЕГЭ
	Р/Я
	М (П)
	Физика
	Химия
	Информа-

тика
	Биология
	История
	География
	И/Я
	Общество
	Литература

	11
	МКОУ «Раздольевская»  СОШ  
Численность участников -9
	Участники
	9
	2
	1
	2
	-
	3
	2
	-
	-
	2
	-

	
	
	Не сдали
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сдали до 60 баллов
	3/0,33
	1/0,5
	1/1
	-
	-
	-
	
	-
	-
	2/1
	-

	
	
	Сдали 80 и более баллов
	2/0,22
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	12
	МКОУ «Рассветовская» СОШ  
Численность участников 10
	Участники
	10
	1
	-
	2
	-
	3
	2
	-
	-
	4
	-

	
	
	Не сдали
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	2
	-
	-
	3
	-

	
	
	Сдали до 60 баллов
	5/0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	1/0,25
	-

	
	
	Сдали 80 и более баллов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	13
	МКОУ «Кочубейская» СОШ №2 
Численность участников -8
	Участники
	8
	1
	-
	2
	-
	5
	1
	-
	-
	4
	-

	
	
	Не сдали
	-
	1
	-
	1
	-
	3
	-
	-
	-
	2
	-

	
	
	Сдали до 60 баллов
	4/0,5
	-
	-
	1/0,5
	-
	-
	
	-
	-
	2/0,5
	-

	
	
	Сдали 80 и более баллов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	14
	МКОУ «Н-Георгиевская» СОШ  
Численность участников -10
	Участники
	10
	-
	-
	4
	-
	4
	-
	-
	-
	1
	1

	
	
	Не сдали
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сдали до 60 баллов
	2/0,2
	-
	-
	2/0,5
	-
	2/0,5
	-
	-
	-
	1/1
	-

	
	
	Сдали 80 и более баллов
	1/0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:14 школ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приоритетные задачи по обеспечению качества образования на 2017/2018 учебный год
1. Достижение результатов освоения образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях системы общего образования. 

2. Организация методического сопровождения перехода общеобразовательных организаций на реализацию образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

3. Анализ и совершенствование кадровых, материально-технических и финансовых условий деятельности общеобразовательных организаций (далее – ОО), получивших низкие результаты на ЕГЭ по основным учебным предметам, организация сопровождения и методической поддержки данных ОО.
4. Повышение управленческих компетенций у руководителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе.
5. Повышение профессиональных компетенций у учителей-предметников.
6. Формирование оптимальной сети общеобразовательных организаций.
 План мероприятий («Дорожная карта»)

по повышению качества общего образования в МР «Тарумовский район» Республики Дагестан
на 2017/2018 учебный год

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат
	Отметка об исполнении

	1.
	Организационные мероприятия

	1.1.
	Создание Координационного совета по вопросам качества образования
 (далее – координационный совет)
	Апрель 2017 года
	Л.А. Михайлова-начальник МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Количество членов Координационного совета определено
	исполнено

	1.2.
	Утверждение плана работы Координационного совета на 2017 год

	Сентябрь

Ноябрь

Февраль

Апрель
	Л.А. Михайлова-начальник МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Утвержден план работы Координационного совета
	исполнено

	1.3.
	Проведение заседаний Координационного совета
	Сентябрь

Ноябрь

Февраль

Апрель
	Л.А. Михайлова-начальник МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	1 заседание проведено 24 апреля 2017г
	исполнено

	1.4.
	Обновление содержания работы методического кабинета
	Сентябрь
	
	
	

	1.5.
	Утверждение плана работы методического кабинета
	Сентябрь
	
	
	

	1.6.
	Определение общественного совета по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, расположенных на территориях муниципальных образований, и утверждение положения о нем
	Март
	Мунгишиева З.Д. – зам. главы администрации МР «Тарумовский район» РД, куратор по вопросам образования
	Определен председатель Общественного Совета по проведению независимой оценки качества – Прокопенко Л.И. – главный редактор газеты «Рассвет»
	исполнено

	1.7.
	Проведение независимой оценки качества образования в муниципалитете
	В течение года (по графику)
	Мунгишиева З.Д. – зам. главы администрации МР «Тарумовский район» РД, куратор по вопросам образования
	Открытость и доступность информации о независимой оценки качества образования для населения района, выявление уровня удовлетворенности населения района качеством образования, предоставляемого образовательной организацией
	

	1.8.
	Определение в каждой общеобразовательной организации заместителя директора, ответственного за проведение работы по обеспечению качества образования

	
	Михайлова Л.А. – начальник МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Руководство и контроль за работой по совершенствованию и дальнейшему развитию системы мер по повышению качества образования
	

	1.9.
	Подписание соглашения между муниципалитетом и Минобрнауки РД по вопросам взаимодействия в целях повышения качества образовательного пространства Республики Дагестан и муниципалитета
	
	Михайлова Л.А. – начальник МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Мониторинг качества образования, координированная работа по повышению качества образования
	

	1.10.
	Представление в Минобрнауки РД предложений по показателям результативности деятельности управления образования
	
	Михайлова Л.А. – начальник МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	«точечная» работа по проблемным направлениям в деятельности отдела образования МР «Тарумовский район» РД
	

	1.11.
	Представление в Минобрнауки РД предложений по показателям результативности деятельности общеобразовательных организаций
	
	Михайлова Л.А. – начальник МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	«точечная» работа по проблемным направлениям в деятельности отдела образования МР «Тарумовский район» РД
	

	1.12.
	Разработка и утверждение муниципальной программы развития образовательного пространства муниципалитета
	
	Михайлова Л.А. – начальник МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности. Увеличение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования. Увеличение количества детей, ставших победителями и призерами республиканских, всероссийских мероприятий. Сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ. Повышение качества подготовки школьников по оценке независимых исследований.
	

	
	Создание методических объединений учителей-предметников при Методическом центре по управлению качеством образования
	
	Зав.метод.кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Повышение уровня профессиональных компетенций
Обобщение опыта работы передовых школ
	

	
	Проведение муниципального сегмента общереспубликанского рейтинга «Лидерство в образовании»
	
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Отказ от экстенсивно-информационного и переход к интенсивно-фундаментальному обучению, обобщение опыта работы школ
	

	
	Определение базовых школ муниципалитета (школы с лучшими образовательными результатами, сотрудники которых будут функционировать в режиме тьюторов)
	
	Зав.метод.кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Апробация и внедрение педагогических инноваций, обмен опытом, проведение мониторинга
	

	2.
	Аналитическая работа

	2.1.
	Проведение анализа паспортов предметов всех общеобразовательных организаций по всем предметам и успеваемости обучающихся
	
	Абакарова Ш.М. –методист  МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Аналитическая справка о состоянии качества преподования, освоение знаний учащимися,УМК
	

	2.2.
	Проведение методических совещаний в каждой школе по итогам анализа паспортов предметов и успеваемости обучающихся в целях выработки мероприятий по повышению качества образования

	
	Зав.метод.кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Информация о состоянии преподования, успеваемости, качестве кадрового потенциала. Разработка комплексного плана мероприятий по повышению качества образования.
	

	2.3.
	Разработка «дорожных карт» по повышению качества образования в отношении всех общеобразовательных организаций муниципалитета по итогам анализа паспортов предметов и успеваемости обучающихся
	
	Зав.метод.кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Повышение уровня качества образования, профессиональных компетенций педагогов, освоение учебного материала, работы с одаренными детьми
	

	4.
	Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных организаций

	4.1.
	Совещание с руководителями общеобразовательных организаций

	4.1.1.
	О реализации «дорожной карты» по повышению качества образования в МР «Тарумовский район» РД на 2017/2018 учебный год 
	Сентябрь
	Михайлова Л.А. – начальник МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Повышение уровня профессиональных компетенций руководителей ОО
	

	4.1.2.
	О результатах ГИА-2017
	Июль – август 2017
	Михайлова Л.А. – начальник МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД
Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Итоговый аналитический отчет по результатам ГИА – 2017 Определение направлений работы ОО по повышению уровня результативности  ГИА- 2018
	

	4.1.3.
	О разработке «дорожных карт» общеобразовательных организаций по повышению качества образования
	Сентябрь
	Михайлова Л.А. – начальник МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Наличие стратегии по повышению качества образования в разрезе ОО
	

	4.1.4.
	О результатах пробного ЕГЭ и сочинения
	Февраль
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Аналитическая справка по результатам пробного ЕГЭ

Совершенствование работы по подготовке ОО к ГИА
	

	4.1.5.
	Об изучении деятельности школ по итогам посещения, выездов, проверок
	По полугодиям 
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Информация-анализ о деятельности ОО

Повышение аналитической культуры, уровня управленческих компетенций руководителей ОО
	

	4.1.6.
	О результатах мероприятий РСОКО

	После проведения
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Анализ результатов РСОКО
Повышение аналитической культуры, уровня управленческих компетенций руководителей ОО
	

	4.1.7.
	Создание рабочей группы из представителей администрации «базовых» школ для изучения деятельности школ с низкими учебными и воспитательными результатами. 
	Сентябрь
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	План работы рабочей группы


	

	4.2.
	Работа с заместителями директоров, на которых возложены проведения работы по обеспечению качества образования

	4.2.1.
	Семинары на базе школ

	
	Модель школьной системы оценки качества образования

(из опыта работы МКОУ «Тарумовская СОШ»
	Ноябрь 
	Зав.метод.кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Модель ШСОКО
Обобщение опыта работы школы
	

	
	Роль методической службы 

(из опыта работы МКОУ «Таловская СОШ»
	Февраль 
	Зав.метод.кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Повышение уровня профессиональных компетенций 

Обобщение опыта работы школы
	

	
	Семинар « Проектирование и организация методической работы в условиях ФГОС ОО» совместно с сотрудниками ДИРО 
	Март 
	Зав.метод.кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Повышение уровня профессиональных компетенций 


	

	
	Реализация основной общеобразовательной программы в условиях внедрения ФГОС ООО

(из опыта работы МКОУ «Н-Дмитриевская СОШ»)
	Апрель
	Зав.метод.кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Повышение уровня профессиональных компетенций 

Обобщение опыта работы школы
	

	4.2.2.
	Инструктивно-методические совещания

	
	-о ходе подготовки к ГИА-2018;

- мероприятия РСОКО;

- о ходе аттестации педагогических кадров;

-о ходе изучения деятельности школ.
	По отдельному графику
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Информация-анализ о ходе  мероприятий
Повышение уровня профессиональных компетенций ЗДУВР


	

	
	Заслушивание отчетов о работе школ с обучающимися 9, 11 классов: 

- обучающиеся «группы риска»

- обучающиеся «успевающие»

- обучающиеся «высокобалльники».


	По отдельному графику, по результатам диагностических тестирований.  
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Анализ деятельности ОО по работе с обучающимися разного уровня подготовки

	

	
	Индивидуальная работа по оказанию методической помощи вновь назначенным заместителям директоров по учебно-воспитательной работе.

	По отдельному графику
	Зав.метод.кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	План психолого-педагогического сопровождения вновь назначенных заместителей

Повышение уровня профессиональных компетенций заместителей

	

	4.2.3.
	Работа с учителями-предметниками

	
	Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее опытных учителей за учителями школ, показавших низкие результаты  на ГИА-2017
	Сентябрь
	Зав.метод.кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Планы работы педагогов-наставников


	

	
	Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее опытных учителей за молодыми специалистами 
	
	Зав.метод.кабинетом 
МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Формирование сильного кадрового потенциала
	

	
	Организация и проведение диагностического тестирования для учителей
	По плану МОН РД
	Зав.метод.кабинетом 
МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Анализ результатов тестирования учителей для выявления  профессиональных затруднений  и определения путей  их  устранения  
	

	
	Индивидуальная работа учителей-предметников, показавших низкие результаты в диагностическом тестировании, по устранению дефицита знаний по предмету – самообразование.

Отработка тем, по которым показаны низкие результаты, по предметам на уровне района(города) в рамках заседаний методических объединений учителей-предметников.


	В течение года
В течение года
	Зав.метод.кабинетом 
МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Индивидуальные планы учителей-предметников
Программы проведения заседаний РМО учителей – предметников (разбор тем, по которым показаны низкие результаты)
	

	
	Участие учителей-предметников в семинарах, организуемых ДИРО по эффективной подготовке к ОГЭ, ЕГЭ
	В течение года
	Зав.метод.кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД
Руководители ОУ
	Повышение профессиональных компетенций учителей – предметников
	

	
	Проведение практических занятий   тьюторской группой для различных категорий педагогических работников «Практическая реализация ФГОС ООО на уроках: проблемы, поиск, решение» (посещение уроков, изучение реализации ФГОС ООО) 


	В течение года
	Зав.метод.кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД
Руководители ОУ
	Повышение профессиональных компетенций учителей - предметников 
	

	5.
	Работа с обучающимися

	
	Организация дополнительных занятий и консультаций для обучающихся 9-11 классов (разного уровня подготовки) 
	Ежемесячно 

(по плану школ)
	Руководители ОУ
	Повышение качества знаний обучающихся  в ОО
	

	
	Проведение пробного ЕГЭ для обучающихся 11 классов (совместно с ЦОИ ДИРО
- по математике;
- по русскому языку;
- по предметам по выбору
	Январь 
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Анализ результатов пробного ЕГЭ

Принятие решений по повышению качества знаний обучающихся  
	

	
	Организация и проведение школьных тестирований в формате ЕГЭ для 10,11 классов
	В течение года

Первая неделя – русский язык,

вторая неделя – математика,

третья, четвертая недели – предметы по выбору
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД
 
	Диагностика учебных затруднений и определение основных направлений устранения дефицита знаний по предмету.

	

	
	Психолого–педагогическое сопровождение выпускников 9-х и 11-х классов при подготовке и участии в ГИА-2016.
	Апрель, май 
	Руководители ОУ
	Программа ПП сопровождения

Повышения уровня психологической готовности выпускников 9-х и 11-х классов к ГИА
	

	6.
	Работа с родителями (родительские собрания)

	
	-порядок проведения ГИА – 2017 (для 9, 11 классов) (совместные - с родителями и учащимися)
	Октябрь, апрель
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Информирование общественности, родителей о порядке проведения ГИА-2017
	

	
	- обсуждение результатов диагностических тестирований в формате ОГЭ и ЕГЭ
	Ноябрь, февраль


	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Информирование родителей о ходе подготовки к ГИА-2017
	

	
	-выбор предметов для сдачи ОГЭ, ЕГЭ -2017 (для 9,10,11 классов)


	Ноябрь
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД
 
	Готовность к осознанному выбору предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ на основе результатов диагностических тестирований.
	

	
	- обсуждение учебных достижений учащихся (5-11 классы), в том числе «школьные ЕГЭ» в 11 классах
	В течение года, 

1 раз в месяц
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Информирование родителей о возникающих проблемах в обучении, выбор траектории обучения после 9 класса
	

	
	-пропуски учебных занятий учащимися без уважительной причины, индивидуальная работа с родителями
	В течение года, 

1 раз в месяц
	Руководители ОУ
	Профилактика дефицита учебных знаний у учащихся


	

	
	Общерайонное родительское собрание «Особенности учебной деятельности в рамках подготовки к ГИА»
	Январь 
	Михайлова Л.А. – начальник МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД

Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Информирование общественности, родителей о направлениях и мероприятиях по повышению качества образования


	

	
	О работе по повышению качества общего образования
	Раз в полугодие
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	
	

	7.
	Работа со школами, показывающими низкие образовательные результаты

	7.1.
	Изучение деятельности средних школ

	
	Изучение деятельности ОО по проблеме «Эффективность управленческой деятельности по обеспечению качества образования»:

МКОУ «Раздольевская СОШ» 
МКОУ «Таловская СОШ»

МКОУ «Кочубейская СОШ №1»

	По отдельному графику 


	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Анализ итогов изучения деятельности ОО
	

	
	Разработка программы реформирования образовательного пространства общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты, в целях повышения качества образования, включающей:

- закрепление за базовыми школами;

- рассмотрение программы на общественном совета муниципалитета;

- индивидуальную работу с кадрами;

- повышение квалификации кадров.
	Сентябрь 
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами
	

	7.2.
	Изучение деятельности основных школ

	
	Изучение деятельности ОО по проблеме «Эффективность управленческой деятельности по обеспечению качества образования» 
МКОУ «Тарумовская СОШ» 


	По отдельному графику


	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Составление справки по итогам изучения. Отчет о выполнении рекомендаций. 


	

	
	Разработка программы реформирования образовательного пространства общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты, в целях повышения качества образования, включающей:

- закрепление за базовыми школами;

- рассмотрение программы на общественном совета муниципалитета;

- индивидуальную работу с кадрами;

- повышение квалификации кадров.
	Сентябрь
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами
	

	8.
	Организационно-методическое сопровождение школ

(вновь назначенные руководители, директора и заместители директоров из «красной зоны» по результатам успеваемости обучающихся)

	
	Школа начинающих заместителей директоров 
	По отдельному графику


	Зав.метод.кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Оказание методической помощи, повышение управленческих компетенций руководителя 


	

	
	Тематическая проверка «Использование результатов образовательных достижений обучающихся для управления качеством образования» 

МКОУ «А-Невская СОШ»
	По отдельному графику
	Зав.метод.кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Аналитическая справка по результатам тематической проверки
Оказание методической помощи, повышение управленческих компетенций заместителя директора по учебно-воспитательной работе


	

	10.
	Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества образования в районе (городе) на 2016/2017 учебный год

	
	Мониторинг эффективности функционирования школьных систем оценки качества образования, организации внутришкольного контроля
	В течение года
	Зав.метод.кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Справки по итогам деятельности школ.  
	

	
	Мониторинг подготовки учащихся 

9-х, 11-х классов к ГИА
	В течение года
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Анализ пробных тестирований в формате ОГЭ, ЕГЭ  
	

	
	Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ-2017 в разрезе подтверждения годовых оценок
	По результатам ГИА-2017
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Итоговый аналитический отчет по результатам ГИА - 2017
	

	
	Мониторинг предпрофильной подготовки и результатов профильного обучения
	По итогам ГИА-2017
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Анализ ЕГЭ и ОГЭ – 2017  в разрезе профилизации обучения.  
	

	
	Оценка качества образования на основе анализа результатов мероприятий РСОКО и ЦКО ДИРО
	В течение года
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся  
	

	
	Мониторинг участия в муниципальных, региональных этапах всероссийской и республиканской олимпиадах
	Ноябрь, февраль
	Зав.метод.кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся  
	

	
	Мониторинг аттестации педагогических работников в разрезе уровня качества образования в школе
	По итогам аттестационных процедур
	Зав.метод.кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Получение информации для принятия управленческих и кадровых решений
	

	11.
	Деятельность по повышению методического сопровождения педагогов по повышению качества образования

	
	Семинар «Методы и приемы оценивания учебных достижений в условиях ФГОС ООО» совместно с сотрудниками ДИРО 
	По отдельному графику
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Распространение передового педагогического опыта
	

	
	Тьюторское сопровождение внедрения ФГОС ООО по предметам
	По отдельному графику
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Повышение профессионального мастерства.

Оказание методической помощи педагогам.
	

	
	Семинары в рамках методических объединений учителей-предметников:

- решение учителями заданий ОГЭ, ЕГЭ в рамках устранения дефицита знаний;

- разбор заданий (из допущенных ошибок на ГИА – 2016);

- качество преподавания предмета;

- решение олимпиадных заданий и учебно-методическое сопровождение при подготовке к олимпиадам совместно с сотрудниками ДИРО 
	По отдельному графику
	Хачатурова Н.А. – главный специалист МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Повышение профессионального мастерства.

Оказание методической помощи педагогам.
	

	
	Индивидуальная работа педагогов с закрепленными школьниками, показавшими результаты на олимпиадах в 2016/2017 учебном году 
	По индивидуальным графикам
	Зав.метод.кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Активизация участия и повышение результативности школьников, участвующих в республиканских олимпиадах
	

	12.
	Деятельность по повышению качества образования в начальной школе

	
	Стандартизация итогов реализации образовательной программы начального общего образования
	
	Минобрнауки РД
	
	

	
	Обеспечение контроля освоения образовательной программы начального общего образования
	ежемесячно
	Общеобразователь-ные организации
	Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся
	

	
	Обеспечение проведения индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты освоения программы
	постоянно
	Общеобразователь-ные организации
	Повышение уровня знаний учащихся, показавших низкие результаты освоения программы
	

	
	Обеспечение методологической поддержки учителей начальной школы, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы
	ежеквартально
	Зав.метод.кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Оказание методической помощи педагогам. Повышение уровня знаний учащихся, показавших низкие результаты освоения программы
	

	
	Реализация общереспубликанской программы «Начальная школа»

	По графику
	
	
	

	13.
	Деятельность по повышению качества образования в основной школе (основное общее образование)

	
	Стандартизация итогов реализации образовательной программы основного общего образования
	
	Минобрнауки РД
	
	

	
	Обеспечение контроля освоения образовательной программы основного общего образования
	Раз в 2 месяца
	Общеобразователь-ные организации
	Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся.
	

	
	Обеспечение проведения индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты освоения программы
	постоянно
	Общеобразователь-ные организации
	Повышение уровня знаний учащихся, показавшими низкие результаты освоения программы
	

	
	Обеспечение методологической поддержки учителей, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы
	ежеквартально
	Зав.метод.кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Оказание методической помощи педагогам. Повышение уровня знаний учащихся, показавших низкие результаты освоения программы.
	

	
	Реализация программы профориентации обучающихся в основной школе

	В течение учебного года
	
	Повышение уровня знаний учащихся, показавших низкие результаты освоения программы.
	

	
	Реализация общереспубликанской программы «Основная школа»

	По графику
	
	
	

	14.
	Деятельность по повышению качества образования в средней школе (среднее общее образование)

	
	Стандартизация итогов реализации образовательной программы среднего общего образования
	
	Минобрнауки РД
	
	

	
	Обеспечение контроля освоения образовательной программы среднего общего образования
	Раз в 2 месяца
	Общеобразователь-ные организации
	Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся.
	

	
	Обеспечение проведения индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты освоения программы
	постоянно
	Общеобразователь-ные организации
	Повышение уровня знаний учащихся, показавших низкие результаты освоения программы.
	

	
	Обеспечение методологической поддержки учителей, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы
	ежеквартально
	Зав.метод.кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	Оказание методической помощи педагогам. Повышение уровня знаний учащихся, показавшими низкие результаты освоения программы
	

	
	Реализация программы профориентации обучающихся в средней школе

	В течение учебного года
	
	
	

	
	Реализация общереспубликанской программы «Средняя школа»

	По графику
	
	
	

	15.
	Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций качественными учебно-методическими комплексами

	
	Анализ используемых в общеобразовательных организациях учебников
	
	Иминова Р.О. –методист по библиотечному фонду метод. каб. МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	
	

	
	Определение стратегии по закупке учебников
	
	Зав.метод. кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	
	

	
	Участие в общереспубликанской программе «Школьный учебник»
	
	Иминова Р.О. –методист по библиотечному фонду метод. каб. МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	
	

	
	Анализ используемых в общеобразовательных организациях электронных образовательных ресурсов
	
	Абакарова Ш.М. – методист по ИКТ 
Иминова Р.О. –методист по библиотечному фонду метод. каб. МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	
	

	
	Формирование банка лучших электронных ресурсов
	
	Зав.метод. кабинетом МР «Тарумовский район» РД

	
	

	
	Контроль использования ЭОР в образовательном процессе
	
	Зав.метод. кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	
	

	
	Анализ методологии проведения уроков 
	
	Зав.метод. кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	
	

	
	Формирование банка лучших практик
	
	Зав.метод. кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	
	

	
	Проведение ежеквартальных методических совещаний с учителями-предметниками по вопросам внедрения лучших практик преподавания (дни предметов)
	
	Зав.метод. кабинетом МКУ «Отдел образования» МР  «Тарумовский район» РД

	
	

	Начальник МКУ Отдел образования” МР“Тарумовский район” РД
(наименование должности руководителя органа управления образованием муниципалитета)
	(подпись)
	Л.А. Михайлова
(ФИО)


� Регламентация порядка проведения планируется в апреле 2017 года. Рейтингование будет проведено в июле 2017 года.


� Указывается параметр «численность»*


� Русский язык


� Математика (профильная)


� Указывается параметр «численность»*


� Русский язык


� Математика (профильная)


� Примерное положение прилагается


� Примерный план работы на 2017 год прилагается


� Образец приказа и должностные обязанности прилагаются


� Порядок проведения совещаний прилагается


� Будет разработана до 1 сентября 2017 года


� Будет разработана до 1 сентября 2017 года


� Программа будет разработана не позднее 1 июля 2017 года


� В рамках программы «Мир вокруг» - будет разработана не позднее 1 июля 2017 года


�Программа будет разработана не позднее 1 июля 2017 года


� В рамках программы «Мир вокруг» - будет разработана не позднее 1 июля 2017 года


�Программа будет разработана не позднее 1 июля 2017 года





