ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ -2018

МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ»

МР «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД

1. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ - ИЮНЬ-АВГУСТ 2018ГОДА

2. ЦЕЛИ: УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, СОДЕЙСТВИЕ ПОЛНОЦЕННОМУ ФИЗИЧЕСКОМУ, ТРУДОВОМУ И ПСИХИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ, ПРИОБЩЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ К ЗОЖ

3. ЗАДАЧИ:

-ВОВЛЕЧЕНИЕ НАИБОЛЬШЕГО ЧИСЛА ДЕТЕЙ В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;

-СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛНОЦЕННОГО ТРУДА И ОТДЫХА, ЗАНЯТОСТИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ГРУППЫ РИСКА», УЧАЩИХСЯ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ И СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЕМЕЙ.

4. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

- СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСУГОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ШКОЛЬНИКОВ;

- РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ, УРОВНЯ САМОРАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

- РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УПРАВЛЕНИЯ И ВЗАИМОПОМОЩИ В ХОДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНОВОЗРАСНЫХ ОТРЯДОВ;

- СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ СРЕДИ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ, ВХОДЯЩИХ В ГРУППУ ПОВЫШЕННОГО СОЦИЛЬНОГО РИСКА;

- ОТСУТСТВИЕ СЛУЧАЕВ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА;

- ОТСУТСТВИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД.

5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2018 ГОДА:

| № | СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ | СРОКИ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗРАБОТКА ПЛАНА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ, ЗАЩИТА ДОРОЖНЫХ КАРТ | ДО 27.04.2018 | МЕТОДИСТ РОО ДИРЕКТОРА ОО |
| 2 | КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ: - МКОУ «Н-ДМИТРИЕВСКАЯ СОШ» - МКОУ «КОЧУБЕЙСКАЯ СОШ №2» - МКОУ «А-НЕВСКАЯ СОШ» - МКОУ «КАРАБАГЛИНСКАЯ СОШ» - МКОУ «ЮРКОВСКАЯ СОШ» | ДО 15.05.2017 ОХВАТ ДЕТЕЙ 180 ЧЕЛОВЕК | АДМИНИСТРАЦИЯ МР «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» ДИРЕКТОРА ОО |
| 3 | ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ | 25.05.2018 | МЕТОДИСТ РОО ПО БЕЗОПАСНОСТИ |
| 4 | ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПРОГУЛОЧНЫХ УЧАСТКОВ | 06.06.2018 | СЭС |
| 5 | ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ: - САНАТОРИЙ «БИМЛЮК» Г. АНАПА - САНАТОРИЙ «СЕМАШКО» Г. СОЧИ - МДЦ «АРТЕК» - ВДЦ «ОРЛЕНОК» | ИЮЛЬ-АВГУСТ 20 ЧЕЛОВЕК 20ЧЕЛОВЕК АПРЕЛЬ 13 ЧЕЛОВЕК 3 ЧЕЛОВЕКА | МЕТОДИСТ РОО |
| 6 | ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ПРЕДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ: - «КАСКАД» ГУНИБСКИЙ РАЙОН - «ОРЛЕНОК» БУЙНАКСКИЙ РАЙОН - «КОСТЕР» БУЙНАКСКИЙ РАЙОН - «НАДЕЖДА» КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН - «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ» ИЗБЕРБАШ - «СИРИУС» ИЗБЕРБАШ | АВГУСТ 25 ЧЕЛОВЕК ИЮЛЬ 25 ЧЕЛОВЕК ИЮНЬ 20 ЧЕЛОВЕК ИЮЛЬ-АВГУСТ 20 ЧЕЛОВЕК АВГУСТ 25 ЧЕЛОВЕК ИЮЛЬ 5 ЧЕЛОВЕК |  |
| 7 | РАБОТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БРИГАД: МКОУ «КАЛИНОВСКАЯ СОШ» (ФРУКТОВЫЙ САД) МКОУ «ТАЛОВСКАЯ СОШ» (ФРУКТОВЫЙ САД) МКОУ «РАЗДОЛЬЕВСКАЯ СОШ» (ФРУКТОВЫЙ САД) МКОУ «ЮРКОВСКАЯ СОШ» (ПРУДОВОЕ ХОЗЯЙСТВО) | ИЮЛЬ-АВГУСТ | ДИРЕКТОРА ОО |
| 8 | ОХВАТ УЧАЩИХСЯ «ГРУППЫ РИСКА», СОСТОЯЩИХ НА РАЗНОГО ВИДА УЧЕТАХ, ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ: - СБОР ИНФОРМАЦИИ О КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА» - СОЗДАНИЕ «ПРОФИЛЬНЫХ» СМЕН |  | ПДН МЕТОДИСТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ |

НАЧАЛЬНИК МКУ « ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ»

МР «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД                                          МИХАЙЛОВА Л.А