Приложение

К приказу МКУ «Отдел образования»

МР «Тарумовский район» РД

№             от                            2023г

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МР «Тарумовский район» РД в 2023-2024 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Нормативно-правовое обеспечение ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МР «Тарумовский район» РД |  |  |
| 1 | Подготовка и приведение нормативно-правовых актов регионального уровня по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными и республиканскими нормативно-правовым актам | В течение года | Минобрнауки РД |
| 2 | Разработка (обновление) и приведение методических рекомендаций, инструкций («дорожной карты») по подготовке и проведению ГИА в соответствие федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами | До 01.11.2023 | Минобрнауки РД, МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД |
| II | Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА |  |  |
| 1 | Расчет и распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА, в том числе: -организацию и техническое оснащение ППЭ №341 | При формировании бюджета | МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД |
| III | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |
| 1 | Организация и проведение обучения организаторов в аудитории и вне аудитории | Апрель 2024г |  |
| 2 | Организация и контроль по обучению лиц, привлекаемых к ГИА-11 на учебной платформе edu.rustest.ru | В соответствии с федеральными сроками проведения | РЦОИ МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД |
| 3 | Участие в региональных и муниципальных семинарах и вебинарах по новой технологии проведения ГИА-11. | По плану РЦОИ и МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД |  |
| 4 | Организация и проведения региональных апробационных экзаменов для отработки процедуры их проведения. | По плану РЦОИ и МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД |  |
| IV | Организационное сопровождение ГИА |  |  |
| 1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА: -выпускников ОО; -выпускников прошлых лет; -лиц, не прошедших ГИА в 2023г и предыдущих годах; -лиц с ОВЗ, и детей-инвалидов | 10-11.2023 | МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД, ОУ района |
| 2 | Определение и направление на согласование кандидатур: - муниципального Члена ГЭК, - муниципального координатора, -технических специалистов, руководителей ППЭ | По запросу РЦОИ | РЦОИ МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД |
| 3 | Организация и проведение ИС-11 как допуска к ГИА-11 в основной и дополнительный сроки | 06.12.2023 07.02.2024 10.04.2024 | РЦОИ МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД |
| 4 | Организация и проведение ИС-9 как допуска к ГИА-9 в основной и дополнительный сроки | 14.02.2024 13.03.2024 15.04.2024 | РЦОИ МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД |
| 5 | Создание специальных условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ: -формирование списков участников ГИА с ОВЗ; -подбор организаторов и ассистентов в ППЭ; - подготовка специальных аудиторий; - подготовка ЭМ. | .11-12.2023 | МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД |
| 6 | Организация проведения ГИА: -сбор заявлений; - внесение в РИС сведений об участниках ГИА; -формирование ППЭ; -иные мероприятия | 2023-2024 | РЦОИ МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД, ОУ района |
| 7 | Утверждение организационно-территориальной схемы проведения ГИА | 2023 | РЦОИ МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД |
| 8 | Организация работы по психологическому сопровождению и проведению психологической подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА | В течение года | ОУ района |
| 9 | Проведение ГИА по утвержденному расписанию | В течение года | РЦОИ, МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД, ОУ района |
| V | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников ГИА , их родителей, размещение информации на образовательных сайтах | В течение года | МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД, ОУ района |
| 2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА | В течение года | МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД, ОУ района |
| 3 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации, размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА | В течение года | МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД, ОУ района |
| 4 | Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, учителями. СМИ, видео-ролики, памятки, рекомендации. | В течение года |  |
| 5 | Проведение родительских собраний в выпускных классах с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА | В течение года |  |
| 6 | Участие района во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | 2024 |  |
| 7 | Совещение с руководителями ОУ «Итоги основного этапа ГИА-2024» | 07.2024 |  |
| VI | Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |
| 1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | В течение года |  |
| 2 | Контроль за организацией и проведением ИС-11 в основной и дополнительные сроки | 06.12.2023 07.02.2024 10.04.2024 |  |
| 3 | Контроль за организацией ИС-9 в основной и дополнительные сроки | 14.02.2024 13.03.2024 15.04.2024 |  |
| 4 | Контроль за проведением пробных экзаменов для выпускников ОУ, показавших низкие результаты по обязательным предметам | В течение года |  |
| 5 | Контроль за созданием условий ГИА для лиц с ОВЗ | 11-12.2023 |  |
| 6 | Мониторинг сайтов и информационных стендов ОУ на предмет проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА | В течение года |  |
| VII | Анализ проведения ГИА |  |  |
| 1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА, выявление трудностей и определение путей их решения, подготовка замечаний и предложений по совершенствованию процедуры проведения ГИА | В течение года |  |
| 2 | Проведение образовательного аудита в ОУ основного общего образования, выпуск которых получили неудовлетворительные результаты по обязательным предметам и предметам по выбору в 2021,2022, 2023гг | В течение года |  |
| 3 | Проведение самодиагностики района по результатам проведения ГИА | В течение года |  |
| 4 | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | В течение года |  |
| 5 | Организация работы с выпусками 2023г, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам (сбор сведений, прослушивание повторного курса, подготовка к ГИА в индивидуальном порядке). | В течение года |  |
| 6 | Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА (внесение в программы курсовой подготовки вопросов оценивания развернутых ответов участников ГИА) | В течение года |  |
| 7 | Разработка плана мероприятий по повышению качества образования и качества подготовки обучающихся к ГИА | 09-12.2023 |  |