Утвержден

приказом МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район»

Республики Дагестан

от 29.10.2025г № 154

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в МР «Тарумовский район» Республике Дагестан в 2025/2026 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Меры по итогам анализа проведения государственной итоговой аттестации 2025 г. по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) на 2025/2026 учебный год |  |  |  |
| 1.1. | Обсуждение результатов и статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ): - на совещании с главами муниципалитетов; - на совещании c руководителями муниципальных органов управлениям образованием; - на совещаниях с муниципальными методическими службами и координаторами процедур ГИА; - на совещаниях с руководителями образовательных организаций; - на совещаниях и семинарах с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА; - на педагогических советах, заседаниях предметных методических объединений; - и др. Принятие в 2025-2026 учебном году дополнительных организационных и технических мер по недопущению недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-2025. | октябрь – ноябрь 2025 года | МОУО МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД |
| 1.2. | Проведение семинаров, совещаний в муниципальных образованиях, в которых было допущено наибольшее количество организационных и технологических ошибок при организации и проведении ГИА в 2025 году | ноябрь – апрель 2025/2026 учебного года | МОУО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в 2025/2026 учебном году |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с МОУО, ММС и ОО, выпускники которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА в 2025 году: - диагностика на выявление профессиональных дефицитов педагогов; - курсы повышения квалификации с модулями по проблемам профессиональных затруднений педагогов; - вебинары/семинары по методике подготовки обучающихся к ГИА-2026; - работа постояннодействующих консультационных пунктов; - индивидуальные консультации; - проведение мастер-классов для обучающихся и педагогов; - каникулярные тренинги в школах по подготовке обучающихся к ГИА. | весь период | МОУО |
| 2.2. | Организация работы по достижению всеми обучающимися 8-9 классов минимального уровня подготовки по предметам ГИА-9, 10-11 классов по предметам ЕГЭ с особым акцентом на предметы «Русский язык» и «Математика» в персонифицированном режиме на уроках и дополнительных/внеурочных занятиях | весь период | МОУО, ОО |
| 2.3. | Организация межшкольных факультативов, каникулярных тренингов для обучающихся, имеющих низкий уровень предметной обученности по русскому языку и математике в рамках работы со школами с низкими образовательными результатами (ШНОР) | весь период | МОУО, ОО |
| 2.4. | Проведение поэлементного анализа ВПР по предметам ГИА, принятие оперативных управленческих решений по преодолению недостатков в организации процедуры ВПР и пробелов в уровне предметной и метапредметной подготовки обучающихся | весь период | МОУО |
| 2.5. | Организация работы с одаренными обучающимися 8–11 классов по индивидуальной образовательной траектории, выстроенной по результатам ВПР | весь период | МОУО |
| 2.6. | Сотрудничество с высшими учебными заведениями Республики Дагестан в рамках организации профориентационной деятельности и общественного наблюдения, формирования государственной экзаменационной комиссии Республики Дагестан (ГЭК), предметных комиссий (ПК) и апелляционной комиссии (АП) Республики Дагестан | весь период | Минобрнауки РД, ГЭК, МОУО |
| 2.7. | Организация образовательных стажировок педагогов, имеющих профессиональные затруднения в методике подготовки обучающихся к ГИА, в ОО с высоким качеством результатов ЕГЭ, ОГЭ | весь период | МОУО |
| 2.8. | Создание в муниципалитетах мобильных групп педагогов, имеющих эффективный опыт подготовки обучающихся к ГИА, для оказания помощи педагогам муниципалитета, в том числе с выездом в ОО | весь период | МОУО |
| 2.9. | Теоретическое изучение и практическое выполнение учителями-предметниками заданий повышенной трудности по предметам ГИА в период курсов повышения квалификации и семинаров-тренингов | весь период | ДИРО, МОУО, региональные и муниципальные методические объединения учителей-предметников |
| 2.10. | Проведение репетиционных диагностических работ в формате ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам (математика, русский язык) с последующим анализом и принятием управленческих решений и организации оперативных методических мероприятий: выездов в ОО, вебинаров, семинаров и др. | В I и II полугодиях 2025-2026 учебного года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 2.11. | Проведение мастер-классов в период курсов повышения квалификации, семинаров в муниципалитетах по опыту организации системы работы ОО, направленной на качественную подготовку обучающихся к ГИА | весь период | ДИРО, МОУО |
| 3. Нормативное правовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2025/2026 учебном году |  |  |  |
| 3.1. | Приведение нормативной правовой документации (далее – НПА) регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральным законодательством | весь период | Минобрнауки РД, ГЭК, ДИРО, МОУО |
| 3.2. | Издание приказа об утверждении мест и Порядка регистрации на участие в ГИА-11 | # ноябрь 2025 года | # Минобрнауки РД, # ДИРО, # МОУО |
| 3.3. | Издание приказа об утверждении сроков и мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении), сроков проведения итогового сочинения (изложения), мест информирования о результатах итогового сочинения в 2025/2026 учебном году | ноябрь 2025 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2025/2026 учебном году |  |  |  |
| 5.1. | Проведение семинаров-совещаний с руководителями МОУО, лицами, ответственными за организацию и проведение ГИА на муниципальном уровне («муниципальные координаторы ГИА») по вопросам подготовки к проведению ГИА и привлечению сотрудников ОО для участия в ГИА в качестве работников ППЭ | ноябрь – декабрь 2025 года | Минобрнауки РД, ДИРО МОУО |
| 5.2. | Семинары для педагогов по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2025/2026 учебном году, в том числе по вопросам критериев оценивания и структуры работы | ноябрь 2025 года | Минобрнауки РД, ДИРО МОУО |
| 5.3. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2026: - лиц, ответственных за формирование РИС; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ; - членов ГЭК; - членов апелляционной комиссии; | ноябрь – апрель 2025/2026 учебного года | Минобрнауки РД, ДИРО МОУО |
| 5.4. | Участие во всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в ЭМ в аудиториях ППЭ/Тестирование системы видеонаблюдения | В соответствии с графиком ФЦТ | Минобрнауки РД, ДИРО МОУО |
| 5.5. | Проведение муниципальных, региональных апробаций проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в штабе/аудиториях ППЭ, проведение ОГЭ в ППЭ по технологии сканирования ЭМ в штабе ППЭ | март – май 2026 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 5.6. | Организация и проведение обучения лиц на муниципальном уровне, привлекаемых к проведению ГИА-2026: - организаторов ППЭ; - ассистентов | март – май 2026 года | МОУО |
| 5.7. | Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях, проводимых на федеральном и региональном и муниципальном уровне по вопросам организации и проведения ГИА в 2025/2026 учебном году | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА в 2025/2026 учебном году |  |  |  |
| 6.1. | ## Сбор предварительной информации о выпускниках текущего года, о количестве участников ГИА-9, ГИА-11 на 2025/2026 учебный год | ## октябрь – ноябрь 2025 года | ДИРО, МОУО |
| 6.2. | Планирование работы РЦОИ для технологического обеспечения проведения ГИА и формирования РИС, в том числе: | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.3 | формирование состава лиц, ответственных за формирование РИС; | октябрь – ноябрь 2025 года | ДИРО, МОУО |
| 6.4 | сбор сведений по МОУО и ОО; | ноябрь 2025 года | ДИРО, МОУО |
| 6.5 | сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в 11 кл. (ИС-11), а также информации об участниках итогового собеседования по русскому языку в 9 кл. (ИС-9); | ноябрь, январь 2025/2026 учебного года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.6 | обеспечение унифицированной кодировки ОО, принимающих участие в ГИА в 2026 году; | ноябрь 2025 года | ДИРО, МОУО |
| 6.7 | формирование сведений о местах регистрации на участие в ГИА; | ноябрь 2025 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.8 | обеспечение деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействию с ФИС; | весь период | ДИРО, МОУО |
| 6.9 | проведение семинаров и консультаций по вопросам формирования РИС; | ноябрь – март 2025/2026 учебного года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.10 | обновление набора ПО, обеспечивающего проведение ЕГЭ; | по мере получения новых версий из ФЦТ | ДИРО, МОУО |
| 6.11 | ознакомление специалистов с инструкциями и изменениями в ПО; | по мере получения новых версий | ДИРО, МОУО |
| 6.12. | обеспечение деятельности по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 11 классах (ИС-11) и итогового собеседования в 9 классах (ИС-9); | декабрь – май 2025/2026 учебного года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.13 | сбор сведений о пунктах проведения экзаменов (ППЭ), аудиторном фонде, участниках ГИА, работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, сведения о членах предметных комиссий и др.; | январь, апрель, август 2026 года (в зависимости от периода) | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.14 | обеспечение деятельности по организации, проведению и обработке результатов ГИА-9 и ГИА-11; | в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.15 | внесение сведений в РИС в соответствии с графиком и требованиями Правил формирования и ведения ФИС и РИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. №2085, в том числе: | в сроки, утвержденные Порядком ГИА и графиком внесения сведений в РИС | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.16 | об ОИВ, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года; | ноябрь 2025 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.17 | об участниках ГИА-11 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА; | до 01.02.2026, не позднее, чем за две недели до начала периода | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.18 | об участниках ГИА-9 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА; | до 01.03.2026, не позднее, чем за две недели до начала периода | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.19 | об отнесении участников экзаменов к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов или инвалидов; | в течение 2 дней со дня получения сведений | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.20 | о наличии допуска к прохождению ГИА; | в течение 2 дней со дня принятия решения | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.21 | о распределении участников итогового сочинения (изложения) и участников проведения итогового собеседования по русскому языку; | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.22 | Организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласий на обработку персональных данных от выпускников прошлых лет и обучающихся в организациях СПО | до 01.02.2026 | Минобрнауки РД, МОУО, ДИРО |
| 6.23 | Формирование бланков итогового сочинения (изложения), печать/пакетирование или передача в МОУО для печати на уровне МОУО/ОО | до 28 ноября 2025 года; до 2 февраля 2026 года; до 3 апреля 2026 года | ДИРО, МОУО |
| 6.24 | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11-х классах (ИС-11) и итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах (ИС-9) | ИС-11: 3 декабря 2025 года; 4 февраля 2026 года; 8 апреля 2026 года ИС-9: 11 февраля 2026 года; 11 марта 2026 года; 20 апреля 2026 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.25 | Проверка и обработка бланков итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования. | ИC-11: в течение 8, 12 календарных дней (в зависимости от периода), ИC-9: в течение 5 календарных дней | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.26 | Подготовка статистических сведений по результатам сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку | в течение двух недель после получения результатов | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.27 | Формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ | февраль, апрель, август 2026 года (в зависимости от этапа) | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.28 | Печать и выдача уведомлений на участие в ГИА лицам, зарегистрированным в РИС на сдачу ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | не позднее, чем за 2 недели до соответствующих экзаменов | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.29 | Выверка сведений об участниках ГИА, работниках ППЭ, членах предметных комиссий, членах ГЭК, внесенных в РИС | до начала досрочного, основного и дополнительного периодов проведения ГИА | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.30 | Подготовка рабочих станций, принтеров, сканеров для выполнения функций РЦОИ и ППЭ при проведении ГИА | не позднее, чем за две недели до начала этапа проведения ГИА | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ППЭ |
| 6.31 | Организация передачи ЭМ через членов ГЭК в ППЭ и приема ЭМ из ППЭ в РЦОИ после проведения экзаменов. | за 1 день до проведения экзаменов (для отдаленных ППЭ), в день проведения экзаменов (для ближайших ППЭ) | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.32 | Обеспечение сканирования, обработки и проверки ЭМ участников ГИА | в соответствии с графиком обработки ЭМ | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.33. | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА (подвоз обучающихся на экзамены и членов ГЭК к месту проведения экзаменов) | в сроки, утвержденные расписанием проведения ГИА | Минобрнауки РД, МОУО |
| 6.34. | Оснащение ППЭ компьютерной техникой (закупка, модернизация или ремонт имеющейся компьютерной техники при необходимости) для проведения ЕГЭ и ОГЭ в соответствии с требованиями Рособрнадзора, в том числе с учетом особенностей проведения экзаменов по отдельным предметам (Русский язык, Иностранные языки, Информатика, Химия, Физика и др.) | февраль– апрель 2026 года | Главы муниципальных образований РД (по согласованию), МОУО, ППЭ |
| 6.35. | Оснащение ППЭ системой видеонаблюдения (модернизация/расширение или ремонт существующей системы видеонаблюдения ППЭ), продление лицензии на ПО для АРМ-видеонаблюдения | февраль– апрель 2026 года | Главы муниципальных образований РД (по согласованию), МОУО, ППЭ |
| 6.36. | Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ и проверка работоспособности всей технической инфраструктуры (ip-коммутаторы, маршрутизаторы, АРМ), в том числе функционирование онлайн-видеотрансляции | ежемесячно | МОУО, ППЭ, ДИРО |
| 6.37. | Создание условий в ППЭ для участников с ОВЗ: - организация взаимодействия с республиканской психолого-медико-педагогическая комиссией (далее – ПМПК) по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ; - сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ; - утверждение ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ; - принятие решения ГЭК о создании особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 участникам с ОВЗ; - проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ | сентябрь – июнь 2025/2026 учебного года | Минобрнауки РД, МОУО, ПМПК |
| 6.38. | Мониторинг технической готовности ППЭ к проведению ЕГЭ и ОГЭ с учетом методических рекомендаций Рособрнадзора и технологии проведения экзаменов, в том числе с учетом особенностей проведения экзаменов по отдельным предметам (Русский язык, Иностранные языки, Информатика, Химия, Физика и др.) | март, май, август 2026 года (в зависимости от этапа) | Минобрнауки РД, ГЭК, ДИРО, МОУО |
| 6.39. | Мониторинг готовности системы онлайн-видеонаблюдения ППЭ к проведению ЕГЭ и ОГЭ | март, май, август 2026 года (в зависимости от этапа) | Минобрнауки РД, ГЭК, ДИРО, МОУО, ППЭ |
| 6.40. | Информирование работников, привлекаемых к организации и проведению экзаменов, о сроках, местах и порядке проведения экзаменов, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к организации и проведению экзаменов и нарушивших Порядок проведения ГИА-9 и/или ГИА-11 под подпись | март – апрель 2026 года | МОУО |
| 6.41. | Осуществление контроля за участием работников образовательных организаций в организации и проведении экзаменов, направленных для работы в качестве руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов, ассистентов, экзаменаторов-собеседников | в соответствии с расписанием проведения экзаменов | МОУО |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА в 2025/2026 учебном году |  |  |  |
| 7.1. | Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов в рамках организации работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 общественности, участников экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе: | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 7.2 | организация и проведение видеоконференции с главами муниципальных районов республики | март-апрель 2026 года | Минобрнауки РД, МОУО |
| 7.3. | Размещение информации о порядке проведения ГИА на сайте Минобрнауки РД, РЦОИ, МОУО и ОО: - о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 7.4. | Ознакомление участников экзаменов, родителей (законных представителей) с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11. Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений об участии в экзаменах, о местах и сроках проведения экзаменов, о порядке проведения экзаменов, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, о процедуре досрочного завершения экзамена по объективным причинам, правилах оформления экзаменационной работы, о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций о нарушении Порядка и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, а также о результатах экзаменов, полученных участниками ГИА. | весь период | МОУО |
| 7.5. | Подготовка и издание печатных, электронных методических материалов (буклеты, памятки, листовки), для участников экзаменов, педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 7.6. | Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 7.7. | Ведение и актуализация информации по вопросам ГИА на официальных сайтах Минобрнауки РД, РЦОИ, МОУО, ОО | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 7.8. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году. Подготовка: - информационных материалов для официальных ведомственных сайтов; - материалов для распространения на региональных Интернет-ресурсах. | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 7.9. | Реализация мероприятий медиа-плана по освещению темы ЕГЭ на радио и телевидении: - организация тематических брифингов, пресс-туров; - подготовка радио-сообщений, заметок, статей, телевизионных сюжетов, региональных новостных сообщений, специальных ТВ-программ в формате ток-шоу, расширенных интервью с экспертами, видеороликов | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 7.10. | Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11, а также формирования позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов | в течение 2025/2026 учебного года | Минобрнауки РД, МОУО |
| 7.11. | Организация информационного сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов; - проведение классных часов, групповых, индивидуальных консультаций, психологических тренингов; - оформление стендов; - издание памяток, статей в электронном дневнике школы; - размещение информации на сайтах ОО по профилактике стрессовых состояний на экзамене; - проведение дней психологического здоровья, часов психологии для учащихся старших классов | в течение 2025/2026 учебного года | Минобрнауки РД, МОУО |
| 7.12. | Работа с обращениями граждан, поступающими на официальные сайты Минобрнауки РД, на телефон «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА | в течение 2025/2026 учебного года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 7.13. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников: - организация и проведение цикла вебинаров по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11; - проведение с участием педагогов-психологов школьных, районных родительских собраний; - размещение информации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников на официальных сайтах управления, МОУО, ОО; - организация и проведение единого информационного дня | в течение 2025/2026 учебного года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 7.14. | Участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | В соответствии с графиком Рособрнадзора | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 9. Итоги проведения ГИА в 2025/2026 учебном году |  |  |  |
| 8.1. | Статистико-аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025/2026 учебном году | август – сентябрь 2026 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 8.2. | Анализ недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2025/2026 учебном году | август – сентябрь 2026 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО ОО |
| 8.3. | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по каждому учебному предмету в 2025/2026 учебном году | август – сентябрь 2026 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 8.4. | Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 и определение направлений повышения качества образования: - на совещании при Главе Республики Дагестан; - на заседании Правительства Республики Дагестан; - на совещаниях с главами муниципальных районов Республики Дагестан | август – сентябрь 2026 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 8.5. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на августовских совещаниях работников образования, конференциях, педагогических советах | август – сентябрь 2026 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 8.6. | Издание сборников по итогам статистического анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2025/2026 учебном году | сентябрь – октябрь 2026 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО. |